別紙１

業務仕様書

１．業務名

上富田町こども計画策定支援業務

２．委託期間

本業務の委託期間は、契約締結日から令和８年３月末日までとする。

３．業務の目的

令和５年４月にこども基本法が施行され、同法第10条第２項において「市町村こども計画」の策定が努力義務化された。また、同法第11条において、こども施策を策定・実施・評価するにあたってはこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。

これを受け、本業務では国のこども大綱及び和歌山県のこども計画を勘案した「上富田町こども計画」を策定することを目的とする。

令和７年３月に作成した「第３期上富田町子ども・子育て支援事業計画」の作成資料やアンケート調査結果を提供するので、これらを基に新規計画を策定する。

４．包含する計画（事項）

・子ども・若者計画（子ども・若者育成支援推進法第九条に基づく計画）

・子どもの貧困対策推進計画（子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第に基づく計画）

・少子化社会対策基本法第四条に基づく少子化に対処するための施策

・子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育て支援法第六十一条に基づく計画）

・次世代育成支援行動計画（次世代育成支援対策推進法第八条に基づく計画）

５．業務内容

（１）アンケート調査

こども施策の検討及びこども計画策定のための基礎資料とするため、こどもの意見聴取の手法としてアンケート調査を実施し、結果を報告書及び庁内会議の資料として使用できるようとりまとめる。

令和７年３月に作成した「第３期上富田町子ども・子育て支援事業計画」の作成時において、未就学児～高校生年代へのアンケートを既に実施しているので、今回の計画策定にあたってのアンケートは19歳～34歳までの住民を対象に実施する。

【アンケート調査の実施概要】

| 調査対象・配布数 | １９歳～３４歳までの住民：約２，２００名 |
| --- | --- |
| 調査手法 | インターネット回答（回答用Ｗebアドレスが記載されたQRコード付文書を調査対象者（19～34歳の全住民）に郵送。調査対象者の名簿【エクセルファイル】は当町から委託者に提供する。） ※文書の作成・郵送にかかる費用は委託者が負担する。 |
| 設問設計 | ・受託者は、国の基本指針やこども大綱を基に、現在の上富田町の課題や社会的動向などを踏まえて、調査票案設計に係る助言・アドバイス・情報提供・設問案の提案を行う。また、調査票、配布・回収用封筒の印刷、郵送も受託者が行う。 |

（２）アンケート調査報告書の作成

調査票の回収、回収した調査票の入力・集計を行い、調査結果を分析したうえで報告書に取りまとめる。

（３）現状の分析と課題の整理

アンケート調査結果及び現行の取組への評価などを整理し、上富田町の子ども・子育て支援やこども施策に関わる課題を抽出する。また、他の福祉関連計画との整合性を図る点についてもしっかり留意すること。

（４）計画骨子案・素案の作成

計画の構成、施策体系等の検討を行い、こどもの意見等を反映した計画案を作成する。

（５）上富田町子ども・子育て会議の支援・出席・意見反映

上富田町子ども・子育て会議の開催にあたり、資料作成（原データ作成）、必要な助言、会議運営支援を行う。当日は担当者が適宜オブザーバーとして出席し、必要な対応を行うとともに、討議結果を集約し、計画に反映させる。

開催場所は上富田町役場内会議室。３回を開催予定。開催スケジュールや日時は、選定業者と協議の上で決定する。

（６）事業計画案の策定支援

（１）～（５）の結果を反映し、こども計画案を作成する。計画案に対する審議・検討結果等に基づき計画案を補修正する。その際、他の福祉関連計画との整合性をしっかり図りながらの策定に留意すること。

（７）こども施策に関する各種情報提供支援

こども施策に関する動向は日々目まぐるしく変化しており、本計画は国の方針を鑑みながら策定することが必要である。厚生労働省や内閣府（こども家庭庁）等から指針の公表や会議の開催が行われた際には、公表内容の要約版を作成して上富田町に提供するとともに、調査手法や分析方法を検討する。

５．成果品

（１）アンケート結果報告書：Ａ４判、集計表・・・データ納品

（加工可能なデータ）

（２）こども計画概要版：Ａ４判、８頁程度、４色・・・データ納品

（加工可能なデータ、ＰＤＦ版）

（３）こども計画：Ａ４判、120頁程度、表紙４色刷、本文１色刷・・・データ納品

（加工可能なデータ、ＰＤＦ版）

製本納品（200部、表紙レザック）

（４）その他業務で使用した資料一式・・・データ納品（種別は任意）

６．その他

・本仕様書で明示できないものについては、必要に応じ上富田町と協議し、決定すること。

・当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示されるなど状況が変化した場合には、上富田町と協議の上、本業務内容を変更することができる。

・アンケート調査業務を実施する際には、受託業者は個人情報に関する扱いを適正に対応すること。

以上