別紙２

提案書等作成要領

１　提出書類

（１）企画提案書（様式は任意）　５部

※企画提案書には業務スケジュール及び業務体制を記載すること。

※電子データ（PDF）による提出も可とする。

（２）会社概要（会社パンフレットも可）　５部

（３）様式２　見積書　１部

（４）様式３　主担当者経歴書　１部

※総括責任者及び主たる担当者の経歴を記載すること。

（５）様式４　同種業務実績書　１部

※令和２年度からの同種業務（障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画等に類する福祉計画の策定支援業務）の実績を記載すること。

２　提出方法等

（１）提出場所

〒649-2192　和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地

上富田町役場　福祉課　障害福祉班

（２）提出方法

持参又は郵送すること。郵送する場合は事前に連絡すること。

（３）提出期限

令和８年５月１２日（火）まで

（４）経費負担

提案書の作成・提案に係る費用及び郵送費は事業者の負担とし、提案書は返却しない。

３　作成に伴う質問

（１）受付期間　令和８年４月３０日（水）まで

（２）質問方法

「様式５　質問書」に必要事項を記載の上、電子メールにより提出すること。

（３）回　　答

令和８年５月７日（木）までに、参加申込届を提出した全ての者に、電子メールにて回答する。

４　提案書作成内容

提案書作成においては、仕様書を熟読し具体的な支援方法について創意工夫をもって提案書を作成すること。体裁は原則としてＡ４判（Ａ３判の折込みも可）とし、縦横は問わないが横書き日本語表記で10ポイント以上であること。

○提案を求める事項は以下のとおり。

提案を求める事項

１　業務全般

【補足説明】

プロジェクト全体をどのように進めるか具体的に提案すること。

（方針、方法、会社でのプロジェクト管理・調整体制、等）

２　業務にあたっての基本的なコンセプト

【補足説明】

上富田町における障害者を取り巻く現状と課題を正確に把握し、分かりやすく提案すること。また、障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく各計画の趣旨を踏まえた策定方針を示すこと。

３　各種業務の実施方法、技術提案等

【補足説明】

仕様書に示す業務内容（アンケート調査、調査報告書作成、現状分析・課題整理、計画骨子案・素案作成、上富田町障害者計画等策定委員会支援、計画案策定支援、障害福祉施策に関する情報提供支援）ごとに業務の進め方、実施内容、実施手法の技術的提案などについて具体的に記載すること。

特に、上富田町障害者計画等策定委員会（委員17名以内、学識経験者・福祉関係者・上富田町職員等で構成）との連携・支援体制について具体的に示すこと。また、上富田町こども計画、地域福祉計画その他の福祉関連計画との整合性をどのように確保するかについても提案すること。

４　業務完了までの計画工程（スケジュール）

【補足説明】

業務開始（令和８年度）から業務完了（令和９年３月末日）までのスケジュールについて提案すること。上富田町障害者計画等策定委員会（３回開催予定）の開催時期及びパブリックコメントの実施時期についても明示すること。

５　その他

【補足説明】

本業務の仕様書に定めのない業務、目的達成のために有効と思われる案があれば追加提案を行うこと。例：障害当事者・家族・支援者へのヒアリング調査の実施、先進自治体事例の紹介、計画の普及啓発に向けた提案、等）